| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区劳动保障监察大队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198800.00 | 198800.00 |  | 198800.00 |  | 100 |  | 100% |  | 85 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198800.00 | 198800.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各街镇企业政策法规宣传覆盖率90%以上，使群体性事件明显下降，建立和谐劳动关系。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣传资料计划印刷册数 |  |  | 44000册 | 33000册 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宣传企业响应度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 劳动者响应度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 法制宣传资料发放及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 专款专用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策知晓度增长率 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 长效管理制度执行有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 劳动者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 业务培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 上海市松江区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 上海市松江区劳动保障监察大队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86600.00 | 86600.00 |  | 86600.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 86600.00 | 86600.00 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 各街镇企业政策法规宣传覆盖率90%以上，使群体性事件明显下降，建立和谐劳动关系。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标，达到预定效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训企业数量 |  |  | 800家 | 800家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 计划完成培训次数 |  |  | 6次 | 4次 | 10 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训企业响应度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 专款专用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培训知晓企业数 |  |  | 800家 | 800家 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 政策知晓企业数 |  |  | 800家 | 800家 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 长效管理制度执行有效性 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 7 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |